## WBS
[코드하우스 프로젝트] 디플로우 WBS
[15 empty] | Today | [10 empty] | 범례 | 진행중 | 계획 | 기준 | 완료 | 지연
[9 empty] | Today : | 2024-05-13 15:39 |  |  |  |  | ▼
구분 | WBS | 디플로우 | 프로젝트 계획 및 실적 | [8 empty] | 5월
|  |  | 담당 | 상태 | 계획시작일 | 계획완료일 | 시작일 | 완료일 | 기간 | 계획진척률 | 실제진척률 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
분석 및 설계 | 1. | 분석 및 설계
| 1.1 | 분석 |  |  | 2023-05-07 | 2023-05-09
| 1.1.1 | 분석 | 공통 | ● | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 1 | 100% | 100% | bar: 5월 7
| 1.2 | 프로그램 설계 |  |  | 2023-05-07 | 2023-05-09
| 1.2.1 | 프로그램 설계 | 공통 | ● | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 3 | 100% | 100% | bar: 5월 7 to 5월 9
| 1.3 | 데이터베이스 설계 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-10
| 1.3.1 | ERD | 공통 | ▶ | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 1 | 100% | 50% | bar: 5월 9
| 1.3.2 | 데이터베이스 설계 | 공통 |  | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 1 | bar: 5월 9
| 1.3.3 | 인터페이스 설계 | 공통 |  | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 2 | bar: 5월 9 to 5월 10
| 1.4 | 디자인 시안 작성 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-10
| 1.4.1 | 화면디자인 설계 | 공통 | ▶ | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-27 | 1 | 100% | 80% | bar: 5월 10
개발 및 구현 | 2. | 개발 및 구현 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2.1 | 개발환경 구축 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-13
| 2.1.1 | 프로젝트 팀 빌드 | 공통 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | bar: 5월 13
| 2.1.2 | 개발환경 구축 | 공통 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | bar: 5월 13
| 2.2 | 데이터베이스 구축 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  | 1
| 2.2.1 | 데이터베이스 구현 | 공통 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | bar: 5월 13
| 2.3 | 디플로우 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-22 |  |  | 10
| 2.3.1 | 시큐리티 구축 | 신지원 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  | 1 | bar: 5월 13
| 2.3.2.1 | 로그인/로그아웃 | 신지원 |  | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  |  | 2 | bar: 5월 13 to 5월 14
| 2.3.2.2 | 카카오톡 로그인 기능 | 신지원 |  | 2023-05-14 | 2023-05-16 |  |  | 3 | bar: 5월 14 to 5월 16
| 2.3.3.1 | 회원 가입 | 신지원 |  | 2023-05-16 | 2023-05-17 |  |  | 2 | bar: 5월 16 to 5월 17
| 2.3.3.2 | 회원 탈퇴 | 신지원 |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 1 | bar: 5월 17
| 2.3.4 | 헤더/ 푸터 구현 | 신지원 |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  |  | 2 | bar: 5월 17 to 5월 18
| 2.3.5.1 | 게시글 파일 첨부 기능 | 윤지영 |  | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  |  | 2 | bar: 5월 13 to 5월 14
| 2.3.5.2 | 게시글 첨부 파일 적정 view 기능 | 윤지영 |  | 2023-05-14 | 2023-05-15 |  |  | 2 | bar: 5월 14 to 5월 15
| 2.3.6 | 게시글 좋아요 기능 | 윤지영 |  | 2023-05-16 | 2023-05-17 |  |  | 2 | bar: 5월 15 to 5월 17
| 2.3.7 | 게시글 목록 조회 | 윤지영 |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  |  | 2 | bar: 5월 17 to 5월 18
| 2.3.8 | 게시글 페이징 기능 | 윤지영 |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  |  | 2 | bar: 5월 18 to 5월 19
| 2.3.9 | 게시물 정렬 기능(제목, 이름, 생성 일시) | 윤지영 |  | 2023-05-19 | 2023-05-20 |  |  | 2 | bar: 5월 19 to 5월 20
| 2.3.10 | 게시글 검색 기능(제목, 본문, 이름, 해시태그) | 최형석 |  | 2023-05-13 | 2023-05-15 |  |  | 3 | bar: 5월 13 to 5월 15
| 2.3.11 | 게시물 상세 조회 | 최형석 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | 1 | bar: 5월 15 to 5월 16
| 2.3.12 | 게시물 등록 | 최형석 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  |  | 2 | bar: 5월 15 to 5월 17
| 2.3.13 | 게시글 수정, 삭제 기능 | 최형석 |  | 2023-05-16 | 2023-05-17 |  |  | 2 | bar: 5월 16 to 5월 18
| 2.3.14 | 마이페이지 | 최형석 |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 |  |  | 2 | bar: 5월 17 to 5월 19
| 2.3.15.1 | (관리자)첨부 파일 확장자 관리 기능 | 최형석 |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  |  | 2 | bar: 5월 18 to 5월 20
| 2.3.15.2 | (관리자)첨부 파일 크기 관리 기능 | 최형석 |  | 2023-05-19 | 2023-05-20 |  |  | 2 | bar: 5월 19 to 5월 20
| 2.3.15.3 | (관리자)파일 첨부 개수 관리 기능 | 최형석 |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  |  | 1 | bar: 5월 20
| 2.3.16.1 | 댓글 조회 | 류치호 |  | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  |  | 2 | bar: 5월 13 to 5월 14
| 2.3.16.2 | 댓글 작성 | 류치호 |  | 2023-05-14 | 2023-05-15 |  |  | 2 | bar: 5월 14 to 5월 15
| 2.3.16.3 | 댓글 수정 | 류치호 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | 1 | bar: 5월 15
| 2.3.16.4 | 댓글 삭제 | 류치호 |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 1 | bar: 5월 16
| 2.3.17.1 | 대댓글 조회 | 류치호,신지원 |  | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  |  | 3 | bar: 5월 16 to 5월 18
| 2.3.17.2 | 대댓글 작성 | 류치호 |  | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  |  | 2 | bar: 5월 18 to 5월 19
| 2.3.17.3 | 대댓글 수정 | 류치호 |  | 2023-05-19 | 2023-05-20 |  |  | 2 | bar: 5월 19 to 5월 20
| 2.3.17.4 | 대댓글 삭제 | 류치호 |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  |  | 1 | bar: 5월 19 to 5월 20
| 2.3.18 | 컴포넌트 레이아웃 취합 | 공통 |  | 2023-05-21 | 2023-05-22 |  |  | 2 | bar: 5월 21 to 5월 22
테스트 | 3. | 테스트 | [6 empty] | 1
| 3.1 | 테스트 방안 수립 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-27 |  |  | 19
| 3.1.1 | 테스트 케이스 및 시나리오 작성 | 공통 |  | 2023-05-09 | 2023-05-27 |  |  | 19 | 100%
| 3.2 | 단위테스트 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-27 |  |  | 19
| 3.2.1 | 단위테스트 수행 | 공통 |  | 2023-05-09 | 2023-05-27 |  |  | 19 | 1958%
| 3.2.2 | 단위테스트 결과 작성 및 보완 | 공통 |  | 2023-05-09 | 2023-05-27 |  |  | 19 | 1958%
프로젝트 관리 | 4 | 프로젝트 관리
| 4.1 | 시연 준비 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0 | 0
| 4.1.1 | PPT 제작 | 공통 |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 |  |  | 2 | 100% | 100% | bar: 5월 22 to 5월 23
| 4.1.2 | 발표 시연 | 공통 |  | 2023-05-27 | 2023-05-27 | bar: 5월 27
| 4.2 | 주간회의 |  |  | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-13 | 1
| 4.2.1 | 1주차 | 공통 | ● | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 1 | bar: 5월 7
| 4.2.2 | 2주차 | 공통 |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 1 | 100% | 100% | bar: 5월 13
| 4.2.3 | 3주차 | 공통 |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  |  | 1 | bar: 5월 20
| 4.2.4 | 4주차(완료보고) | 공통 |  | 2023-05-27 | 2023-05-27 |  |  | 1 | bar: 5월 27
수정 사항 |  |  |  |  | 확인여부 |  | 검토사항
●
▶
X
Formulas:
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:[계획시작일, row below])
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:F14)
계획완료일 = MAX([계획완료일, row below]:[계획완료일, row below])
계획완료일 = MAX([계획완료일, row below]:G14)
계획진척률 = IF([계획완료일]-TODAY()>0,([기간]-([계획완료일]-TODAY())+1)/[기간], 1)
계획진척률 = IF([계획완료일]-TODAY()<0,([기간]-([계획완료일]-TODAY())+1)/[기간], 0)
시작일 = MIN([시작일, row below]:[시작일, row below])
시작일 = MIN([시작일, row below]:H67)
완료일 = MAX([완료일, row below]:[완료일, row below])
완료일 = MAX([완료일, row below]:I65)